## 개발자-혜림
정암서원 원룸 관리 사이트
프로젝트 최종 완료일 | 2015-02-22 |  | 역할 완료일 | 2015-02-21
역할 | PM, 개발
진행자 | 한혜림
작업 계획
구분 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 산출물
DB Table 구성 및 설계 | 2015-01-03 | 5 | 2015-01-08 | DB Table 설계서
공지사항 | 2015-01-08 | 10 | 2015-01-18 | Class Diagram Java Code
회원 관리 | 2015-01-18 | 5 | 2015-01-23 | Class Diagram Java Code
이용안내 및 생활정보 | 2015-01-23 | 3 | 2015-01-26 | Class Diagram Java Code
공실정보 | 2015-01-26 | 7 | 2015-02-02 | Class Diagram Java Code
공과금 | 2015-02-02 | 12 | 2015-02-14 | Class Diagram Java Code
메인 | 2015-02-14 | 5 | 2015-02-19 | Java Code
전체 테스트 | 2015-02-19 | 2 | 2015-02-21
Formulas:
종료일 = SUM([시작일],[기간])
시작일 = [종료일, row above]

## 디자인-혜준
정암서원 원룸 관리 사이트
프로젝트 최종 완료일 | 2015-02-22 |  | 역할 완료일 | 2015-02-19
역할 | 기획, 디자인
진행자 | 한혜준
작업 계획
구분 | 시작일 | 기간 | 종료일 | 산출물
전체 구성 | 2015-01-15 | 5 | 2015-01-20 | 제안서
기본 HTML 구성 | 2015-01-20 | 3 | 2015-01-23 | 각 화면에 대한 HTML Files
공지사항 | 2015-01-23 | 5 | 2015-01-28 | .css Files
회원 관리 | 2015-01-28 | 5 | 2015-02-02
이용안내 및 생활정보 | 2015-02-02 | 5 | 2015-02-07
공실정보 | 2015-02-07 | 7 | 2015-02-14
공과금 | 2015-02-14 | 5 | 2015-02-19
메인 | 2015-01-20 | 30 | 2015-02-19
Formulas:
종료일 = SUM([시작일],[기간])
시작일 = [종료일, row above]